## projects
משרד התחבורה - אגף תכנון מערכתי - תחום מודלים, מידע ומחקר | [5 empty] | גרסה: | 0.2
פרויקטים ע"פ תכנית אסטרטגית לדרכים | [5 empty] | תאריך עדכון: | 2023-10-17
מק"ט אינוונטר | מק"ט מקור | מחוז | שם פרויקט | מסגרת | מס' דרך | מק"מ | עד ק"מ | התחלה | סיום | סוג פרויקט (פעולה) | אופי | סוג דרך/מחלף (היררכיה) | אורך (ק"מ) | נתיבים | סוג העדפה | סטטוס | רשות אחראית | שנת יעד
20000 | 1001001 | מרכז | כביש 1 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף שפירים עד מחלף בן שמן | חומש | 1 | 6 | 18 | מחלף שפירים | מחלף בן שמן | הרחבה | אורכי | מהירה | 12 | 4 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20001 | 1001002 | מרכז | כביש 1 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל | חומש | 1 | 18 | 22 | מחלף בן שמן | מחלף דניאל | הרחבה | אורכי | מהירה | 3.3 | 4 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון | חוצה ישראל | 2030
20002 | 1001004 | מרכז | כביש 1 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף דניאל עד מחלף ענבה | חומש | 1 | 22 | 25 | מחלף דניאל | מחלף ענבה | הרחבה | אורכי | מהירה | 3.2 | 4 | הוספת נתיב מנוהל | בוצע | נת"י | 2030
20003 | 1001003 | מרכז | כביש 1 - שינוי (הקצאת נתיב מנוהל) - ממחלף ענבה עד מחלף חמד | חומש | 1 | 25 | 49 | מחלף ענבה | מחלף חמד | שינוי | אורכי | מהירה | 23.7 | 3 | הקצאת נתיב מנוהל | בוצע | נת"י | 2025
20004 | 1037002 | יו"ש | כביש 1 - שינוי (הקצאת נתיב מנוהל) - ממחלף הזיתים עד מחלף אדומים | חומש | 1 | 70 | 73 | מחלף הזיתים | מחלף אדומים | שינוי | אורכי | ראשית | 3.4 | 3 | הקצאת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20005 | 1001005 | מרכז | כביש 1 - שינוי (הקצאת נתיב מנוהל) - מגשר מקווה ישראל עד כביש 20 | חומש | 1 |  |  | גשר מקווה ישראל | כביש 20 | שינוי | אורכי | מהירה | 5 | 4 | הקצאת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2030
25017 | 1037001 | יו"ש | שדרוג מחלף אדומים | חומש | 1 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | מקומית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20006 | 1002004 | צפון | כביש 2 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף נתניה עד מחלף חבצלת | חומש | 2 | 44 | 48 | מחלף נתניה | מחלף חבצלת | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 4.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20007 | 1002001 | צפון | כביש 2 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה | חומש | 2 | 48 | 59 | מחלף חבצלת | מחלף אולגה | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 10.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2020
20008 | 1002002 | צפון | כביש 2 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה | חומש | 2 | 59 | 61 | מחלף אולגה | מחלף קיסריה | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2020
20009 | 1002003 | צפון | כביש 2 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף קיסריה עד מחלף זכרון יעקב | חומש | 2 | 61 | 76 | מחלף קיסריה | מחלף זכרון יעקב | הקמה | אורכי | ממוחלפת | 13.8 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20010 | 1036003 | דרום | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - משדרות בן גוריון עד צומת ברכיה | חומש | 4 | 64 | 65 | שדרות בן גוריון | צומת ברכיה | הרחבה | אורכי | ראשית | 0.4 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20011 | 1036002 | דרום | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת ברכיה עד מחלף עד הלום | חומש | 4 | 65 | 79 | צומת ברכיה | מחלף עד הלום | הרחבה | אורכי | ראשית | 14.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20012 | 1036001 | דרום | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף עד הלום עד מחלף אשדוד | חומש | 4 | 79 | 84 | מחלף עד הלום | מחלף אשדוד | הרחבה | אורכי | מהירה | 5.4 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון מפורט | נת"י | 2035
20013 | 1003001 | מרכז | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף רעננה עד צומת פרדסיה | חומש | 4 | 130 | 144 | מחלף רעננה | צומת פרדסיה | הרחבה | אורכי | מהירה | 14.8 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון סטטוטורי | נת"י | 2030
20014 | 1003002 | מרכז | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת פרדסיה עד צומת השרון | חומש | 4 | 144 | 147 | צומת פרדסיה | צומת השרון | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 2.1 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20073 | 1005010 | צפון | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצמת נחל חדרה עד תחנת רכבת חדרה על כביש 4 | חומש | 4 | 160 | 163 | צמת נחל חדרה | תחנת רכבת חדרה על כביש 4 | הרחבה | אורכי | עורק עירוני | 2.8 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2030
20015 | 1048003 | צפון | כביש 4 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת אהרונסון עד צומת כביש 4/הרצל טירת הכרמל | חומש | 4 | 191 | 198 | צומת אהרונסון | צומת כביש 4/הרצל טירת הכרמל | הרחבה | אורכי | אזורית | 7.1 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2035
20016 | 1004002 | צפון | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף עכו מזרח עד צומת שמרת | חומש | 4 | 230 | 234 | מחלף עכו מזרח | צומת שמרת | הרחבה | אורכי | אזורית | 3.2 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20017 | 1004001 | צפון | כביש 4 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת שמרת עד צומת נהריה | חומש | 4 | 234 | 240 | צומת שמרת | צומת נהריה | הרחבה | אורכי | אזורית | 7.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20018 | 1027001 | מרכז | כביש 5 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף גלילות מערב עד מחלף גלילות מזרח | חומש | 5 | 0 | 1 | מחלף גלילות מערב | מחלף גלילות מזרח | הרחבה | אורכי | מהירה | 0.8 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | נתיבי איילון | לא ידוע
20019 | 1007001 | מרכז | כביש 5 - שינוי (הקצאת נתיב מנוהל) - ממחלף גלילות מזרח עד מחלף קסם | חומש | 5 | 1 | 13 | מחלף גלילות מזרח | מחלף קסם | שינוי | אורכי | מהירה | 12.8 | 4 | הקצאת נתיב מנוהל | לא ידוע | נתיבי איילון | לא ידוע
20020 | 1022001 | יו"ש | כביש 5 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף שער שומרון עד כביש 5 אבן ק"מ 25 | חומש | 5 | 20 | 25 | מחלף שער שומרון | כביש 5 אבן ק"מ 25 | הרחבה | אורכי | ראשית | 5 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20021 | 1022005 | יו"ש | כביש 5 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מכביש 5 אבן ק"מ 25 עד צומת אריאל | חומש | 5 | 25 | 36 | כביש 5 אבן ק"מ 25 | צומת אריאל | הרחבה | אורכי | ראשית | 11.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20022 | 1012001 | מרכז | כביש 6 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף נשרים עד מחלף דניאל | חומש | 6 | 115 | 118 | מחלף נשרים | מחלף דניאל | הרחבה | אורכי | מהירה | 3.5 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | זכייני | חוצה ישראל | 2030
20023 | 1009001 | מרכז | כביש 6 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף קסם עד מחלף עין תות | חומש | 6 | 142 | 200 | מחלף קסם | מחלף עין תות | הרחבה | אורכי | מהירה | 73.3 | 4 | הוספת נתיב מנוהל | זכייני | חוצה ישראל | 2030
20024 | 1013002 | צפון | כביש 6 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת כליל עד צומת כברי | חומש | 6 |  |  | צומת כליל | צומת כברי | הרחבה | אורכי | אזורית | 3.2 | 2 | ללא נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20025 | 1013006 | צפון | כביש 6 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מחיבור בין 22 ל6 עד מחלף ג'דידה מכר | חומש | 6 |  |  | חיבור בין 22 ל6 | מחלף ג'דידה מכר | הקמה | אורכי | מהירה | 3.8 | 3 | ללא נתיב מנוהל | תכנון | חוצה ישראל | 2030
20026 | 1013007 | צפון | כביש 6 - פעולה לא מזוהה (ללא נתיב מנוהל) - השלמות באיזור צומת כברי | חומש | 6 |  |  | השלמת עד צומת כברי | לא ידוע | לא ידוע | אורכי | לא ידוע | 0 |  | ללא נתיב מנוהל | תכנון | חוצה ישראל | 2030
20027 | 1013008 | צפון | כביש 6 - פעולה לא מזוהה (ללא נתיב מנוהל) - שינוי הוראות לזכיין במידה ומתבצע מחלף 6/22 1013001 | חומש | 6 |  |  | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | אורכי | לא ידוע | 0 |  | ללא נתיב מנוהל | זכייני | חוצה ישראל | 2035
20142 | 1013005 | צפון | כביש 6 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף ג'דידה מכר עד צומת 6/70 | חומש | 6 |  |  | מחלף ג'דידה מכר | צומת 6/70 | הקמה | אורכי | ראשית | 14.5 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון | חוצה ישראל | 2030
25021 | 1009002 | מרכז | הקמת מחלף נחמיה | חומש | 6 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | אזורית | - | - | - | זכייני | חוצה ישראל | 2030
20028 | 1006001 | צפון | כביש 9 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף 2/9 עד צומת יער חדרה | חומש | 9 | 0 | 2 | מחלף 2/9 | צומת יער חדרה | הקמה | אורכי | ראשית | 2.1 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20029 | 1013001 | צפון | כביש 22 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף כרי נעמן עד מחלף 6/22 | חומש | 22 | 15 |  | מחלף כרי נעמן | מחלף 6/22 | הקמה | אורכי | מהירה | 2.6 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20030 | 1045001 | דרום | כביש 25 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת הערבה עד צומת דימונה | חומש | 25 | 107 | 142 | צומת הערבה | צומת דימונה | הרחבה | אורכי | ראשית | 35.5 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20031 | 1016003 | דרום | כביש 35 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף קרית גת עד כביש 35 אבן ק"מ 30 | חומש | 35 | 22 | 30 | מחלף קרית גת | כביש 35 אבן ק"מ 30 | הרחבה | אורכי | ראשית | 8.1 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20032 | 1016004 | דרום | כביש 35 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מכביש 35 אבן ק"מ 30 עד כביש 38 אבן ק"מ 1 | חומש | 35 |  |  | כביש 35 אבן ק"מ 30 | כביש 38 אבן ק"מ 1 | הקמה | אורכי | ראשית | 3.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20033 | 1016005 | דרום | כביש 38 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת נחושה עד צומת האלה | חומש | 38 | 0 | 10 | צומת נחושה | צומת האלה | הרחבה | אורכי | ראשית | 8.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20034 | 1016007 | דרום | כביש 38 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת האלה עד צומת עזקה | חומש | 38 | 10 | 12 | צומת האלה | צומת עזקה | הרחבה | אורכי | ראשית | 1.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20035 | 1016008 | דרום | כביש 38 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת עזקה עד צומת בית שמש דרום | חומש | 38 | 12 | 15 | צומת עזקה | צומת בית שמש דרום | הרחבה | אורכי | ראשית | 3.1 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20036 | 1018002 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת קריית עקרון עד מחלף רמלה דרום | חומש | 40 | 262 | 270 | צומת קריית עקרון | מחלף רמלה דרום | הרחבה | אורכי | אזורית | 7.3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20037 | 1018004 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף רמלה דרום עד מחלפון 40/רחוב קלוזנר, רמלה | חומש | 40 | 270 | 271 | מחלף רמלה דרום | מחלפון 40/רחוב קלוזנר, רמלה | הרחבה | אורכי | אזורית | 1.3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20038 | 1018003 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלפון 40/רחוב קלוזנר, רמלה עד מחלף לוד | חומש | 40 | 271 | 279 | מחלפון 40/רחוב קלוזנר, רמלה | מחלף לוד | הרחבה | אורכי | אזורית | 7.8 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20039 | 1017008 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף לוד עד צומת אל על | חומש | 40 | 279 | 280 | מחלף לוד | צומת אל על | הרחבה | אורכי | אזורית | 1.4 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2020
20040 | 1017007 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת אל על עד צומת הטייסים | חומש | 40 | 280 | 284 | צומת אל על | צומת הטייסים | הרחבה | אורכי | אזורית | 3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20041 | 1017006 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת הטייסים עד צפונית למחלף פתח תקווה דרום | חומש | 40 | 284 | 290 | צומת הטייסים | צפונית למחלף פתח תקווה דרום | הרחבה | אורכי | אזורית | 5.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20042 | 1017003 | מרכז | כביש 40 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - מצפונית למחלף פתח תקווה דרום עד כביש 40 אבן ק"מ 294 | חומש | 40 | 290 | 294 | צפונית למחלף פתח תקווה דרום | כביש 40 אבן ק"מ 294 | הקמה | אורכי | אזורית | 4.4 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2030
20043 | 1017001 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מכביש 40 אבן ק"מ 294 עד צומת עדנים | חומש | 40 | 294 | 296 | כביש 40 אבן ק"מ 294 | צומת עדנים | הרחבה | אורכי | אזורית | 1.9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2020
20044 | 1017002 | מרכז | כביש 40 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת עדנים עד צומת כפר סבא מזרח | חומש | 40 | 296 | 301 | צומת עדנים | צומת כפר סבא מזרח | הרחבה | אורכי | אזורית | 5.5 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | דרושה סטטוטוריקה. טרום ייזום | נת"י | 2035
20045 | 1017010 | מרכז | כביש 40 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - מכביש 46 אבן ק"מ 2 עד כביש 40 אבן ק"מ 283 | חומש | 40 |  |  | כביש 46 אבן ק"מ 2 | כביש 40 אבן ק"מ 283 | הקמה | אורכי | אזורית | 1.3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
25009 | 1017004 | מרכז | הקמת מחלף עוקף פ"ת צפון | חומש | 40 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | - | סיים תכנון סטטוטורי | נת"י | 2030
25011 | 1018001 | מרכז | הקמת מחלפון קלאוזנר | חומש | 40 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20046 | 1019002 | מרכז | כביש 44 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף 44/200 עד צומת ניר צבי | חומש | 44 | 26 | 28 | מחלף 44/200 | צומת ניר צבי | הרחבה | אורכי | ראשית | 1.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20047 | 1019001 | מרכז | כביש 44 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת ניר צבי עד צומת בית דגן | חומש | 44 | 28 | 34 | צומת ניר צבי | צומת בית דגן | הרחבה | אורכי | ראשית | 6.5 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20048 | 1019004 | מרכז | כביש 44 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף השבעה עד צומת חולון | חומש | 44 | 35 | 40 | מחלף השבעה | צומת חולון | הרחבה | אורכי | ראשית | 4.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20049 | 1015001 | מרכז | כביש 46 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת הטייסים עד צומת גבעת כח | חומש | 46 |  |  | צומת הטייסים | צומת גבעת כח | הקמה | אורכי | ראשית | 5.1 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | חוצה ישראל | 2030
20050 | 1020001 | מרכז | כביש 55 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת כפר סבא מזרח עד צומת נווה ימין | חומש | 55 | 6 | 8 | צומת כפר סבא מזרח | צומת נווה ימין | הרחבה | אורכי | ראשית | 1.5 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20051 | 1020002 | יו"ש | כביש 55 - הרחבה (?) - מצומת נווה ימין עד צומת 55/5541 | חומש | 55 | 8 | 11 | צומת נווה ימין | צומת 55/5541 | הרחבה | אורכי | ראשית | 2.2 | 2 | לא ידוע | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20052 | 1020003 | יו"ש | כביש 55 - הרחבה (?) - מצומת 55/5541 עד צומת 55/5505 | חומש | 55 | 11 | 13 | צומת 55/5541 | צומת 55/5505 | הרחבה | אורכי | ראשית | 2.4 | 2 | לא ידוע | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20053 | 1031001 | יו"ש | כביש 55 - הרחבה (?) - מצומת 55/5505 עד צומת מעלה שומרון (55/5710) | חומש | 55 | 13 | 21 | צומת 55/5505 | צומת מעלה שומרון (55/5710) | הרחבה | אורכי | ראשית | 7.5 | 2 | לא ידוע | סיים תכנון סטטוטורי | נת"י | 2035
20054 | 1031002 | יו"ש | כביש 55 - הרחבה (?) - מצומת מעלה שומרון (55/5710) עד כביש 55 אבן ק"מ 25 | חומש | 55 | 21 | 25 | צומת מעלה שומרון (55/5710) | כביש 55 אבן ק"מ 25 | הרחבה | אורכי | ראשית | 5 | 2 | לא ידוע | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20055 | 1020007 | יו"ש | כביש 55 - הרחבה (?) - מכביש 55 אבן ק"מ 25 עד כביש 55 אבן ק"מ 27 | חומש | 55 | 25 | 27 | כביש 55 אבן ק"מ 25 | כביש 55 אבן ק"מ 27 | הרחבה | אורכי | ראשית | 2.1 | 2 | לא ידוע | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2030
20056 | 1031003 | יו"ש | כביש 55 - הרחבה (?) - מכביש 55 אבן ק"מ 27 עד צומת קדום | חומש | 55 | 27 | 32 | כביש 55 אבן ק"מ 27 | צומת קדום | הרחבה | אורכי | ראשית | 3.7 | 2 | לא ידוע | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20057 | 1021002 | מרכז | כביש 57 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף נתניה עד צומת 57/444 | חומש | 57 | 0 | 12 | מחלף נתניה | צומת 57/444 | הרחבה | אורכי | ראשית | 12 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20136 | 1021004 | מרכז | כביש 57 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - מכביש 57 אבן ק"מ 2 עד צומת ינוב | חומש | 57 | 2 | 8 | כביש 57 אבן ק"מ 2 | צומת ינוב | הקמה | אורכי | ראשית | 6.6 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20058 | 1028001 | יו"ש | כביש 60 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת האבות עד כביש 60 אבן ק"מ 67 | חומש | 60 | 50 | 67 | צומת האבות | כביש 60 אבן ק"מ 67 | הרחבה | אורכי | ראשית | 16.4 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20059 | 1008001 | יו"ש | כביש 60 - לא הוחלט (?) - מצומת גוש עציון עד צומת 60/אלעזר | חומש | 60 | 70 | 73 | צומת גוש עציון | צומת 60/אלעזר | הרחבה | אורכי | ראשית | 2.4 | 2 | לא ידוע | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20060 | 1042001 | יו"ש | כביש 60 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת אלעזר עד צומת אל חדר | חומש | 60 | 73 | 79 | צומת אלעזר | צומת אל חדר | הרחבה | אורכי | ראשית | 6.1 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | מוריה | 2030
20061 | 1065001 | יו"ש | כביש 60 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת עפרה עד צומת המשטרה הבריטית | חומש | 60 | 111 | 116 | צומת עפרה | צומת המשטרה הבריטית | הרחבה | אורכי | ראשית | 4.7 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20062 | 1066001 | יו"ש | כביש 60 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת המשטרה הבריטית עד צומת עלי | חומש | 60 | 116 | 127 | צומת המשטרה הבריטית | צומת עלי | הרחבה | אורכי | ראשית | 11.5 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20063 | 1067001 | יו"ש | כביש 60 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת עלי עד צומת רחלים | חומש | 60 | 127 | 133 | צומת עלי | צומת רחלים | הרחבה | אורכי | ראשית | 7.2 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
25016 | 1025001 | צפון | הקמת מחלף המחצבות(נצרת) | חומש | 60 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20064 | 1065002 | יו"ש | כביש 60 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת חיזמה (60/437/4197) עד צומת עפרה | חומש | 60 | 437 - 9 | 111 | צומת חיזמה (60/437/4197) | צומת עפרה | הרחבה | אורכי | ראשית | 18.2 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20065 | 1005002 | צפון | כביש 65 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת נחל חדרה עד מחלף עירון | חומש | 65 | 1 | 15 | צומת נחל חדרה | מחלף עירון | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 13.9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20066 | 1005003 | צפון | כביש 65 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת 65/מחצבת ורד עד צומת מי עמי | חומש | 65 | 16 | 24 | צומת 65/מחצבת ורד | צומת מי עמי | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20067 | 1005004 | צפון | כביש 65 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת מי עמי עד צומת 65/מושרייפה | חומש | 65 | 24 | 30 | צומת מי עמי | צומת 65/מושרייפה | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 5.9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20068 | 1005005 | צפון | כביש 65 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת 65/מושרייפה עד צומת מגידו | חומש | 65 | 30 | 34 | צומת 65/מושרייפה | צומת מגידו | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 3.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20069 | 1005009 | צפון | כביש 65 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת מגידו עד צומת עפולה צפון | חומש | 65 | 34 | 45 | צומת מגידו | צומת עפולה צפון | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 10.9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20070 | 1050002 | צפון | כביש 65 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת עפולה עילית עד צומת שבלי | חומש | 65 | 51 | 59 | צומת עפולה עילית | צומת שבלי | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 7.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20071 | 1050003 | צפון | כביש 65 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת שבלי עד צומת כדורי | חומש | 65 | 59 | 60 | צומת שבלי | צומת כדורי | הקמה | אורכי | ממוחלפת | 2.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20072 | 1050001 | צפון | כביש 65 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת כדורי עד מחלף גולני | חומש | 65 | 62 | 70 | צומת כדורי | מחלף גולני | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 8.2 | 2 | ללא נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
25003 | 1005008 | צפון | הקמת מחלף מחנה עמוס (עפולה דרום) | חומש | 65 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
25004 | 1005011 | צפון | הקמת מחלפון תעשיות | חומש | 65 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | - | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2030
20074 | 1051002 | צפון | כביש 66 - שדרוג (ללא נתיב מנוהל) - ממוצב סאלם עד צומת מגידו | חומש | 66 | 15 | 19 | מוצב סאלם | צומת מגידו | שדרוג | אורכי | אזורית | 4.1 | 1 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20075 | 1051001 | צפון | כביש 66 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת מגידו עד צומת התשבי | חומש | 66 | 19 | 33 | צומת מגידו | צומת התשבי | הרחבה | אורכי | אזורית | 14.2 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20076 | 1023001 | צפון | כביש 70 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף סומך עד צומת אבליים | חומש | 70 | 53 | 55 | מחלף סומך | צומת אבליים | הרחבה | אורכי | מהירה | 1.9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20077 | 1023002 | צפון | כביש 70 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת אבליים עד צומת אחיהוד | חומש | 70 | 55 | 66 | צומת אבליים | צומת אחיהוד | הרחבה | אורכי | אזורית | 11.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20078 | 1013003 | צפון | כביש 70 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת יסיף עד צומת כליל | חומש | 70 | 67 | 75 | צומת יסיף | צומת כליל | הרחבה | אורכי | אזורית | 9.4 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20079 | 1052001 | צפון | כביש 73 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת נהלל עד צומת עדשים | חומש | 73 | 0 | 11 | צומת נהלל | צומת עדשים | הרחבה | אורכי | אזורית | 11.6 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20080 | 1053001 | צפון | כביש 75 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת 7756/75 עד צומת נהלל | חומש | 75 | 21 | 27 | צומת 7756/75 | צומת נהלל | הרחבה | אורכי | ראשית | 6.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20081 | 1054001 | צפון | כביש 75 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף שערהעמקים עד מחלף קישון | חומש | 75 | 39 | 48 | מחלף שערהעמקים | מחלף קישון | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | 11.9 | 3 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20082 | 1023003 | צפון | כביש 85 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף עכו מזרח עד צומת אחיהוד | חומש | 85 | 1 | 8 | מחלף עכו מזרח | צומת אחיהוד | הרחבה | אורכי | ראשית | 6.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20083 | 1056001 | צפון | כביש 85 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת כרמיאל עד מחלף נחל עמוד | חומש | 85 | 21 | 39 | צומת כרמיאל | מחלף נחל עמוד | הרחבה | אורכי | ראשית | 16.9 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון סטטוטורי | נת"י | 2030
20084 | 1024002 | דרום | כביש 90 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת קטורה עד כביש 90 אבן ק"מ 82 | חומש | 90 | 62 | 82 | צומת קטורה | כביש 90 אבן ק"מ 82 | הרחבה | אורכי | ראשית | 19.2 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20085 | 1024001 | דרום | כביש 90 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מכביש 90 אבן ק"מ 82 עד צומת 90/1302 | חומש | 90 | 82 | 108 | כביש 90 אבן ק"מ 82 | צומת 90/1302 | הרחבה | אורכי | ראשית | 26.2 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20086 | 1024003 | דרום | כביש 90 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת 90/1302 עד צומת 90.1310 | חומש | 90 | 108 | 141 | צומת 90/1302 | צומת 90.1310 | הרחבה | אורכי | ראשית | 32.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20087 | 1024004 | דרום | כביש 90 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת 90.1310 עד צומת הערבה | חומש | 90 | 141 | 183 | צומת 90.1310 | צומת הערבה | הרחבה | אורכי | ראשית | 41.9 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20088 | 1049001 | צפון | כביש 91 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת מחניים עד צומת בית המכס | חומש | 91 | 0 | 12 | צומת מחניים | צומת בית המכס | הרחבה | אורכי | אזורית | 12 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20089 | 1057001 | דרום | כביש 232 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת מבטחים עד צומת מעון | חומש | 232 | 19 | 27 | צומת מבטחים | צומת מעון | הרחבה | אורכי | אזורית | 8.3 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20090 | 1057002 | דרום | כביש 232 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת מעון עד צומת יונתן | חומש | 232 | 27 | 47 | צומת מעון | צומת יונתן | הרחבה | אורכי | אזורית | 20.6 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20091 | 1016006 | דרום | כביש 375 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת האלה עד צומת צור הדסה | חומש | 375 | 0 | 16 | צומת האלה | צומת צור הדסה | הרחבה | אורכי | ראשית | 15.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20092 | 2016001 | דרום | כביש 375 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת צור הדסה עד מחסום ביתר | חומש | 375 | 16 | 19 | צומת צור הדסה | מחסום ביתר | הרחבה | אורכי | ראשית | 3.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2035
20093 | 2016002 | יו"ש | כביש 375 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחסום ביתר עד צומת אל-חדר | חומש | 375 | 19 | 23 | מחסום ביתר | צומת אל-חדר | הרחבה | אורכי | ראשית | 4.5 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | תב"ע | נת"י | 2035
20094 | 1016009 | דרום | כביש 383 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף 6/383 עד צומת עזקה | חומש | 383 | 4 | 18 | מחלף 6/383 | צומת עזקה | הרחבה | אורכי | ראשית | 14.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | חוצה ישראל | 2035
20095 | 1015003 | מרכז | כביש 412 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת בית דגן עד מחלף שפירים | חומש | 412 | 14 | 16 | צומת בית דגן | מחלף שפירים | הרחבה | אורכי | ראשית | 1.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20135 | 1015002 | מרכז | כביש 412 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף שפירים עד צומת הטייסים | חומש | 412 | 412-16 | 461-12 | מחלף שפירים | צומת הטייסים | שדרוג | אורכי | ראשית | 7.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | סיים תכנון סטטוטורי | נת"י | 2035
20096 | 1058001 | דרום | כביש 423 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מהנפת הדגל נס ציונה - לא ברור עד מנחם בגין המדע רחובות - לא ברור | חומש | 423 |  |  | הנפת הדגל נס ציונה - לא ברור | מנחם בגין המדע רחובות - לא ברור | הקמה | אורכי | אזורית | 0.6 | 2 | ללא נתיב מנוהל | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
20097 | 1026001 | מרכז | כביש 431 - שינוי (הקצאת נתיב מנוהל) - ממחלף מבוא איילון עד מודיעין - לא ברור היכן. | חומש | 431 | 10 |  | מחלף מבוא איילון | מודיעין - לא ברור היכן. | שינוי | אורכי | מהירה | 24.7 | 3 | הקצאת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20098 | 1040002 | יו"ש | כביש 437 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת מישור אדומים עד צומת עלמון | חומש | 437 | 0 | 6 | צומת מישור אדומים | צומת עלמון | הרחבה | אורכי | ראשית | 5.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | מוריה | 2035
20099 | 1040001 | יו"ש | כביש 437 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת עלמון עד צומת חיזמה (60/437/4197) | חומש | 437 | 6 | 8 | צומת עלמון | צומת חיזמה (60/437/4197) | הרחבה | אורכי | ראשית | 2.3 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | מוריה | 2035
20138 | 1065004 | יו"ש | כביש 437 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת חיזמה (60/437/4197) עד צומת גבע בנימין | חומש | 437 | 8 | 12 | צומת חיזמה (60/437/4197) | צומת גבע בנימין | הרחבה | אורכי | ראשית | 4.3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | מוריה | 2025
20100 | 1011004 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת מודיעים עד צומת נבלט | חומש | 444 | 4 | 7 | צומת מודיעים | צומת נבלט | הרחבה | אורכי | אזורית | 3.6 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | חוצה ישראל | 2030
20101 | 1011003 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת נבלט עד צומת גבעת כח | חומש | 444 | 7 | 13 | צומת נבלט | צומת גבעת כח | הרחבה | אורכי | אזורית | 5.6 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | חוצה ישראל | 2030
20102 | 1011002 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת גבעת כח עד צומת מגדל אפק | חומש | 444 | 13 | 17 | צומת גבעת כח | צומת מגדל אפק | הרחבה | אורכי | אזורית | 4.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | חוצה ישראל | 2030
20103 | 1011001 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת מגדל אפק עד צומת ראש העין | חומש | 444 | 17 | 21 | צומת מגדל אפק | צומת ראש העין | הרחבה | אורכי | אזורית | 3.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2030
20104 | 1010005 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף קסם עד צומת צור נתן | חומש | 444 | 24 | 38 | מחלף קסם | צומת צור נתן | הרחבה | אורכי | אזורית | 4.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20105 | 1010007 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף קסם עד צומת נווה ימין | חומש | 444 | 24 | 30 | מחלף קסם | צומת נווה ימין | הרחבה | אורכי | אזורית | 6.4 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | חוצה ישראל | 2030
20106 | 1010006 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת שמעון עד צומת צור נתן | חומש | 444 | 34 | 38 | צומת שמעון | צומת צור נתן | הרחבה | אורכי | אזורית | 4.3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | חוצה ישראל | 2030
20107 | 1010002 | מרכז | כביש 444 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת צור נתן עד צומת 444/5614 | חומש | 444 | 38 |  | צומת צור נתן | צומת 444/5614 | הקמה | אורכי | אזורית | 4.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20108 | 1010004 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת צור נתן עד צומת 444/5614 | חומש | 444 | 38 |  | צומת צור נתן | צומת 444/5614 | הרחבה | אורכי | אזורית | 4.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20109 | 1010001 | מרכז | כביש 444 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת 444/5614 עד צומת 444/57 | חומש | 444 |  |  | צומת 444/5614 | צומת 444/57 | הקמה | אורכי | אזורית | 3.2 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2035
20110 | 1010003 | מרכז | כביש 444 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת 444/5614 עד צומת 444/57 | חומש | 444 |  |  | צומת 444/5614 | צומת 444/57 | הרחבה | אורכי | אזורית | 3.2 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2035
20111 | 1060003 | צפון | כביש 444 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת עם 57 עד צומת גישה ל5803 | חומש | 444 |  |  | צומת עם 57 | צומת גישה ל5803 | הקמה | אורכי | אזורית | 5 | 2 | ללא נתיב מנוהל | סיים תכנון מפורט | נת"י | 2030
20112 | 1038001 | יו"ש | כביש 446 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת 446/כניסה ללפיד עד צומת 446/כניסה למודיעין עילית | חומש | 446 | 1 | 4 | צומת 446/כניסה ללפיד | צומת 446/כניסה למודיעין עילית | הרחבה | אורכי | אזורית | 2.8 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2020
20113 | 1039001 | יו"ש | כביש 466 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת אסף עד כניסה לבית אל - לא ברור | חומש | 466 | 0 |  | צומת אסף | כניסה לבית אל - לא ברור | הרחבה | אורכי | אזורית | 5.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מפורט | מוריה | 2030
20114 | 1062001 | מרכז | כביש 471 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף בר אילן עד צומת מגדל אפק | חומש | 471 | 0 | 10 | מחלף בר אילן | צומת מגדל אפק | הרחבה | אורכי | מהירה | 10.3 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20115 | 1068001 | מרכז | כביש 471 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף שערייה עד צומת מגדל אפק | חומש | 471 | 6 | 10 | מחלף שערייה | צומת מגדל אפק | הרחבה | אורכי | מהירה | 3.9 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון | חוצה ישראל | 2030
20116 | 1030001 | מרכז | כביש 483 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת גנים עד צומת ראש העין | חומש | 483 | 0 | 3 | צומת גנים | צומת ראש העין | הרחבה | אורכי | אזורית | 4 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20117 | 1022002 | יו"ש | כביש 505 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת אריאל עד צומת תפוח | חומש | 505 | 37 | 46 | צומת אריאל | צומת תפוח | הרחבה | אורכי | ראשית | 9.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2035
20118 | 1061002 | מרכז | כביש 551 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף אייל עד מחלף הדרים | חומש | 551 |  |  | מחלף אייל | מחלף הדרים | הקמה | אורכי | אזורית | 7.5 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון סטטוטרי | נת"י | 2030
20119 | 1061001 | מרכז | כביש 553 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת קדימה עד צומת 553/444 | חומש | 553 | 8 |  | צומת קדימה | צומת 553/444 | הקמה | אורכי | אזורית | 7.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | חוצה ישראל | 2035
20120 | 1035001 | מרכז | כביש 561 - הקמה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת 561/5611 עד צומת 4/561 | חומש | 561 |  |  | צומת 561/5611 | צומת 4/561 | הקמה | אורכי | אזורית | 2.7 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20121 | 1060001 | צפון | כביש 581 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת אחיטוב עד צומת חביבה | חומש | 581 | 14 | 18 | צומת אחיטוב | צומת חביבה | הקמה | אורכי | אזורית | 3.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20122 | 1060002 | צפון | כביש 582 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת גישה ל5803 עד צומת אחיטוב | חומש | 582 |  |  | צומת גישה ל5803 | צומת אחיטוב | הרחבה | אורכי | אזורית | 2.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | ביצוע | נת"י | 2020
20123 | 1046001 | צפון | כביש 672 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מפנייה למוחרקה עד צפון עוספיה | חומש | 672 | 29 | 38 | פנייה למוחרקה | צפון עוספיה | הקמה | אורכי | אזורית | 6.3 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20124 | 1032001 | צפון | כביש 675 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת הסרגל עד מחלף נבות | חומש | 675 | 0 | 12 | צומת הסרגל | מחלף נבות | הרחבה | אורכי | ראשית | 12.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
20125 | 1048001 | צפון | כביש 721 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף עתלית עד צומת אהרונסון | חומש | 721 | 0 | 2 | מחלף עתלית | צומת אהרונסון | הרחבה | אורכי | אזורית | 1.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
20126 | 1063001 | צפון | כביש 780 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת זבולון עד קריית אתא (ללא שם צומת) | חומש | 780 | 0 | 3 | צומת זבולון | קריית אתא (ללא שם צומת) | הרחבה | אורכי | אזורית | 2.4 | 2 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם | חוצה ישראל | 2030
20127 | 1033001 | צפון | כביש 781 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - ממחלף גילעם עד צומת אבליים | חומש | 781 | 8 | 10 | מחלף גילעם | צומת אבליים | הרחבה | אורכי | אזורית | 1.8 | 3 | הוספת נתיב מנוהל | טרום ייזום | חוצה ישראל | 2035
20128 | 1034002 | צפון | כביש 805 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת יבור עד צומת יובלים | חומש | 805 | 0 | 10 | צומת יבור | צומת יובלים | הרחבה | אורכי | אזורית | 9.6 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
20129 | 1034001 | צפון | כביש 805 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת יובלים עד כביש 804 אבן ק"מ 2 | חומש | 805 | 10 |  | צומת יובלים | כביש 804 אבן ק"מ 2 | הקמה | אורכי | אזורית | 8 | 1 | ללא נתיב מנוהל | תכנון ראשוני | נת"י | 2035
25019 | 1048002 | צפון | שידרוג מחלף עתלית | חומש | 2721 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | אזורית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
20130 | 1042002 | יו"ש | כביש 3755 - שדרוג (ללא נתיב מנוהל) - מכביש 3755 אבן ק"מ 2 עד כביש 3755 אבן ק"מ 5 | חומש | 3755 | 2 | 5 | כביש 3755 אבן ק"מ 2 | כביש 3755 אבן ק"מ 5 | שדרוג | אורכי | אזורית | 4.2 | 1 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מפורט | מוריה | 2020
20131 | 1065003 | יו"ש | כביש 4197 - הרחבה (הוספת נתיב מנוהל) - מצומת חיזמה (60/4197) עד כניסה לעיר | חומש | 4197 |  |  | צומת חיזמה (60/4197) | כניסה לעיר | הרחבה | אורכי | אזורית | 1.5 | 2 | הוספת נתיב מנוהל | תכנון | מוריה | 2030
20132 | 1041001 | יו"ש | כביש 5066 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת בן נון עד צומת עמנואל (5060/5066) | חומש | 5066 |  |  | צומת בן נון | צומת עמנואל (5060/5066) | הרחבה | אורכי | אזורית | 9.7 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
20133 | 1041002 | יו"ש | כביש 5066 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת עמנואל (5060/5066) עד כביש 55 אבן ק"מ 28 | חומש | 5066 |  |  | צומת עמנואל (5060/5066) | כביש 55 אבן ק"מ 28 | הקמה | אורכי | אזורית | 2.2 | 1 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2035
25012 | 1019003 | מרכז | הקמת מחלף בית דגן | חומש | 44412 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
25002 | 1005007 | צפון | הקמת מחלף הסרגל | חומש | 65675 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | אזורית | - | - | - | סיים תכנון מוקדם | נת"י | 2030
25018 | 1047001 | מרכז | הקמת מחלף שילת | חומש | 443446 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | אזורית | - | - | - | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
25013 | 1021001 | מרכז | שדרוג מחלף נתניה | חומש | 2,57 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מוקדם סטטוטורי | נת"י | 2035
25006 | 1007002 | מרכז | שדרוג מחלף מורשה | חומש | 4,5 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | ראשית | - | - | - | לא ידוע | נתיבי איילון | לא ידוע
25014 | 1021003 | מרכז | הקמת מחלף השרון | חומש | 4,57 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | - | מוכן לביצוע | נת"י | 2030
25000 | 1005001 | צפון | הקמת מחלף נחל חדרה | חומש | 4,65 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מפורט | נת"י | 2030
25015 | 1023004 | צפון | הקמת מחלף עכו מזרח | חומש | 4,85 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | - | טרום ייזום | נת"י | 2035
25010 | 1017009 | מרכז | הקמת מחלף אל על | חומש | 40,46,453 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | - | ביצוע | נת"י | 2020
20134 | 1017005 | מרכז | כביש 40? - שינוי (הקצאת נתיב מנוהל) - מרחוב ירקונים עד שדרות ירושלים | חומש | 40? |  |  | רחוב ירקונים | שדרות ירושלים | שינוי | אורכי | עורק עירוני | 4.2 | 2 | הקצאת נתיב מנוהל | סיים תכנון סטטוטורי | נת"י | 2030
20137 | 1059001 | צפון | כביש 581+574 - הרחבה (ללא נתיב מנוהל) - מצומת חביבה עד מחלף משמר הגבול | חומש | 581+574 | 581 - 18 | 574 - 19 | צומת חביבה | מחלף משמר הגבול | הרחבה | אורכי | אזורית | 7.8 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2030
25005 | 1005012 | צפון | שדרוג מחלף עירון | חומש | 6,65 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מוקדם סטטוטורי | חוצה ישראל | 2030
25008 | 1013009 | צפון | שדרוג מחלף סומך | חומש | 6,79 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מפורט | חוצה ישראל | 2030
25007 | 1013004 | צפון | הקמת מחלף ג'דידה מכר | חומש | 6,85 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מהירה | - | - | - | תכנון | חוצה ישראל | 2030
25001 | 1005006 | צפון | הקמת מחלף מגידו | חומש | 65,66 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מוקדם | נת"י | 2030
25020 | 1055001 | צפון | שידרוג מחלף המוביל לטובת הרק"ל | חומש | 77,79 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | ראשית | - | - | - | תכנון מוקדם | חוצה ישראל | 2035
20140 | 1044001 | דרום | כביש ללא מספר/4102 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף אשדוד צפון עד נמל אשדוד | חומש | ללא מספר/4102 |  |  | מחלף אשדוד צפון | נמל אשדוד | הקמה | אורכי | אזורית | 4.9 | 2 | ללא נתיב מנוהל | טרום ייזום | נת"י | 2030
20139 | 1043001 | יו"ש | כביש ללא מספר - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - מכביש 60 אבן ק"מ 93 עד כביש 60 אבן ק"מ 98 | חומש |  |  |  | כביש 60 אבן ק"מ 93 | כביש 60 אבן ק"מ 98 | הקמה | אורכי | אזורית | 3.3 | 1 | ללא נתיב מנוהל | תכנון מוקדם סטטוטורי | מוריה | 2035
20141 |  | דרום | כביש 6 - הקמה (ללא נתיב מנוהל) - ממחלף שוקת עד מחלף נבטים | מתוקצב | 6 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | מהירה | 10.6 | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | חוצה ישראל | 2030
30087 |  | צפון | עוקף ג'סר א-זרקא | אסטרטגי | 2 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ממוחלפת | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30016 |  | דרום | הרחבת נתיבים בצומת ראם | אסטרטגי | 3 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 3 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30037 |  | מרכז | הרחבת נתיבים בצומת ראם | אסטרטגי | 3 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 3 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30027 |  | דרום | עוקף בת הדר ממבקיעים לאשקלון - כביש 4 | אסטרטגי | 4 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30017 |  | צפון | הרחבה בכביש 6 ליד יקנעם | אסטרטגי | 6 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | מהירה | לא ידוע | 3 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30052 |  | צפון | הרחבה בכביש 6 בין אליקים ליקנעם | אסטרטגי | 6 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | מהירה | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30055 |  | דרום | כביש 6 דרום - ממחלף נבטים לרמת חובב | אסטרטגי | 6 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | מהירה | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30086 |  | מרכז | הארכת איילון צפונה לתחצ בלבד | אסטרטגי | 20 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30006 |  | דרום | שדרוג כביש 31 ליד ליקיא | אסטרטגי | 31 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30041 |  | דרום | כביש 32 - עוקף באר שבע מערב מצומת גורל לצומת אוהלים | אסטרטגי | 32 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30038 |  | מרכז | כביש 39 מזרח מבית שמש למלחה | אסטרטגי | 39 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30019 |  | דרום | הרחבת כביש 40 בין טללים למשאבים | אסטרטגי | 40 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30020 |  | דרום | הרחבת כביש 40 בין משאבים לצומת הנגב | אסטרטגי | 40 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30056 |  | יו"ש | הרחבת כביש 45 משיקוע קלנדיה למחלף עטרות | אסטרטגי | 45 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30089 |  | מרכז | הרחבת עוקף כפר יונה | אסטרטגי | 57 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ממוחלפת | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30008 |  | דרום | הרחבת כביש 60 ממחלף מיתר למחסום מיתר | אסטרטגי | 60 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30028 |  | יו"ש | הרחבת כביש 60 מצומת שמעה למחסום מיתר | אסטרטגי | 60 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30042 |  | יו"ש | הרחבת כביש 60 מצומת ג'ית לצומת תפוח | אסטרטגי | 60 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30068 |  | דרום | הרחבת כביש 60 ממחלף שוקת לעומר | אסטרטגי | 60 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30013 |  | צפון | כביש 60 - עוקף עפולה מצפון מזרח | אסטרטגי | 71 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30045 |  | צפון | כביש 71 - ישור תוואי למעקף אזור תעשייה צפוני בית שאן | אסטרטגי | 71 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30009 |  | צפון | הרחבת כביש 85 מכרמיאל אל פארק תעשיות בר לב | אסטרטגי | 85 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30010 |  | צפון | הרחבת כביש 85 ממחלף כרמיאל לצומת כרמאיל | אסטרטגי | 85 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30090 |  | דרום | הרחבת כביש 90 ביןצומת זוהר לצומת הנגב | אסטרטגי | 90 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30018 |  | דרום | הסטת תוואי כביש 222 ליד רביבים | אסטרטגי | 222 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30036 |  | דרום | כביש 355 מהכניסה הדרומית לקריית גת לכביש 352 | אסטרטגי | 355 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30026 |  | יו"ש | ישור תוואי בכביש 356 ליד כרמל | אסטרטגי | 356 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30070 |  | יו"ש | הרחבת כביש 356 בין צומת ההורדיון לצומת ג'לאל אל סלמה + יישור תוואי ליד תוקוע | אסטרטגי | 356 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30011 |  | מרכז | הרחבת כביש 397 ליד חומת שמואל | אסטרטגי | 398 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30030 |  | יו"ש | הרחבת כביש 398 דרומית למחסום | אסטרטגי | 398 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30069 |  | מרכז | הרחבת כביש 411 סמוך למזכרת בתיה | אסטרטגי | 411 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30039 |  | יו"ש | הקמת כביש 417 בין מחסום תקוע למעלה אדומים | אסטרטגי | 417 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30005 |  | יו"ש | הרחבת כביש 436 מצומת עוםר למחסום רמות | אסטרטגי | 436 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30084 |  | מרכז | הרחבת כביש 443 ממחסום מכבים למחלף בן שמן | אסטרטגי | 443 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30015 |  | יו"ש | הרחבת כביש 446 ממודיעין עילית לצומת נילי | אסטרטגי | 446 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30044 |  | מרכז | הרחבת כביש 446 מצומת שילת לצומת לפיד | אסטרטגי | 446 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30046 |  | יו"ש | שדרוג וישור תוואי של כביש 449 בין עפרה לכוכב השחר | אסטרטגי | 449 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30024 |  | יו"ש | הרחבת כביש 465 מעיקול יברוד עד ביר זית | אסטרטגי | 465 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30053 |  | יו"ש | הרחבת כביש 465 מביר זית עד מערבית לעטרת | אסטרטגי | 465 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30054 |  | יו"ש | הרחבת כביש 465 מהמשטרה הבריטית עד עיקול יבורד | אסטרטגי | 465 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30040 |  | מרכז | כביש 541 - עוקף כפר סבא מצפון מצומת בית ברל למחלף רעננה צפון | אסטרטגי | 541 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30043 |  | מרכז | הרחבת כביש 554 מבית ברל עד רמת הכובש | אסטרטגי | 554 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30000 |  | מרכז | הארכת כביש 561 מכביש 4 עד כביש 562 | אסטרטגי | 561 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30088 |  | צפון | הארכת 654 - חיבור מחלף משמר הגבול עם 653 | אסטרטגי | 654 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30025 |  | צפון | הארכת כביש 768 מצומת פוריה אל מזרחית למצור הארבל | אסטרטגי | 768 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30012 |  | צפון | שינוי תוואי 806 - עוקף מע'אר | אסטרטגי | 806 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30057 |  | צפון | הקמת כביש 855 מצומת ג'וליס לצומת שמרת | אסטרטגי | 855 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30021 |  | יו"ש | הרחבת כביש 3157 מצומת שיירות עציון לצומת ג'מאל אל סלמה | אסטרטגי | 3157 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30058 |  | יו"ש | הרקמת כביש 3742 מצפון לביתר עילית אל מערבית לגבעות | אסטרטגי | 3742 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30001 |  | יו"ש | הקמת כביש 935 - צומת הפרסה עד בית חורון | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30002 |  | יו"ש | כניסה חדשה לאריאל - ממחלף ברקן עד רחוב רון נחמן | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30003 |  | יו"ש | הארכת כביש 466 - מצומת איוש לצומת עפרה | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30004 |  | יו"ש | הארכת כביש 555 - מאלון מורה למכורה | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30007 |  | יו"ש | הרחבת כביש עוקף אריאל (4775) | אסטרטגי | [5 empty] | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30014 |  | צפון | חיבור בין כביש 2 ל4 ליד כפר גלים | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30022 |  | מרכז | חיבור בין 55 ל444 ליד כפר סבא | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30023 |  | צפון | הסטת תוואי כביש 90 בין מחסום מחולה וצומת שאן | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30029 |  | צפון | עוקף קריית שמונה עד כביש 99 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30031 |  | דרום | עוקף דרום אילת - מכלול יותם | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30032 |  | דרום | תוואי חדש לכביש 10 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30033 |  | דרום | כניסה חדשה לרצועת עזה מצומת מעון | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30034 |  | דרום | חיבור כביש 222 לצומת טללים | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30035 |  | דרום | עוקף ירוחם מצפון מזרח | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30047 |  | צפון | עוקף פרדס חנה מצפון מערב | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30048 |  | צפון | עוקף פרדיס ממערב | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30049 |  | צפון | הארכת 61 - חוצה בקעה ג'ת | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30050 |  | צפון | שינוי תוואי 762 - חיבור ישיר ל780 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30051 |  | צפון | תוואי חדש 70 - חיבור צומת יבור לפארק תעשיות בר לב | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30059 |  | דרום | שדרוג עוקף אילת מצפון מערב | אסטרטגי | [5 empty] | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30060 |  | מרכז | הסטת תוואי 42 אל צמוד לרכבת | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30061 |  | מרכז | הסטת תוואי 42 אל מחוץ ליבנה | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30062 |  | מרכז | הארכת 554 מרמת הכובש אל 553 (עוקף טירה) | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30063 |  | מרכז | שינוי תוואי ל571 אל מחוץ לחניאל | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30064 |  | צפון | עוקף קריית שמונה מ99 עד תל חי | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30065 |  | יו"ש | מהכניסה למעלה אדומים למחלף הזיתים דרך שטחי A | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30066 |  | מרכז | עוקף גדרה בכביש 40 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30067 |  | מרכז | כביש 200 - מקטע צפוני מנתבג לצומת הקרח | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | הוספת נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30071 |  | צפון | עוקף דאליית אל כרמל ועוספיה - כביש 672 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30072 |  | צפון | עוקף אזור תעשייה תפן כביש 854 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30073 |  | צפון | יישור תוואי ליד כיסרא 854 | אסטרטגי | [5 empty] | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30074 |  | צפון | עוקף כפר קרע ממחלף ציפורית למשהד כביש 754 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30075 |  | צפון | שינוי תוואי כביש 717 ליד עין חרוד | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30076 |  | צפון | שינוי תוואי הכניסה למע'אר כביש 807 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30077 |  | צפון | יישור תוואי כביש 8967 | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30078 |  | צפון | הארכת כביש 667 לכיוון הגבול עם ירדן | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30079 |  | צפון | יישור תוואי כביש 767 ליד יבנאל - עוקף יבנאל | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30080 |  | צפון | יישור תוואי כביש 918 ליד גונן - עוקף גונן | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30081 |  | צפון | יישור תוואי כביש 978 | אסטרטגי | [5 empty] | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30082 |  | צפון | יישור תוואי כביש 98 מצומת בראון דרומה | אסטרטגי | [5 empty] | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30083 |  | דרום | כביש 39 מערב מ6 לאשדוד | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
30085 |  | צפון | כביש 611 עוקף חריש | אסטרטגי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | ללא נתיב מנוהל | לא ידוע | לא ידוע | 2050
10001 |  | דרום | מחלף רמת שלמה | בנוי | 1 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10002 |  | צפון | שדרוג מחלף אולגה | בנוי | 2 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10003 |  | מרכז | שיפור תוואי דרך 2 חבצלת עד חדרה | בנוי | 2 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | מהירה | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10004 |  | מרכז | רמפה חדשה מחלף גשר הארי נתניה | בנוי | 2 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10005 |  | מרכז | דרך 4 - חיבור חדש לרמת השרון | בנוי | 4 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | מקומית | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10006 |  | מרכז | מחלף אשדוד צפון | בנוי | 4 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10007 |  | דרום | מחלף אשקלון צפון | בנוי | 4 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10008 |  | מרכז | דרך 5 - חיבור חדש את אפק | בנוי | 5 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | מקומית | לא ידוע | לא ידוע | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10009 |  | דרום | כביש 16 | בנוי | 16 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | מהירה | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10010 |  | צפון | דרך 22 - מחלף שדרות חן מוצקין | בנוי | 22 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10011 |  | דרום | ביטול מעגל תנועה הכשרת הישוב בכביש 25 | בנוי | 25 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10012 |  | דרום | שדרוג דרך 38 שד' בן זאב עד שד' נחל נובע | בנוי | 38 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10013 |  | דרום | מחלף בית שמש דרום | בנוי | 38 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10014 |  | מרכז | כניסה חדשה אירפורט סיטי | בנוי | 40 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10015 |  | יו"ש | הקמת עוקף אל ערוב בציר 60 | בנוי | 60 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10016 |  | יו"ש | הרחבת ציר 60 בין צומת הגוש לאל ערוב | בנוי | 60 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10017 |  | דרום | כביש 60 - הקמת מנהרה שנייה בכביש המנהרות | בנוי | 60 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10018 |  | יו"ש | שדורג צומת המשטרה הבריטית בכביש 60 | בנוי | 60 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | ראשית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10019 |  | צפון | הקמת עוקף עפולה צפון - 65 | בנוי | 65 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10020 |  | צפון | דרך 65 - מחלף משמר הגבול | בנוי | 65 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | אזורית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10021 |  | צפון | דרך 65 - מחפון חנה | בנוי | 65 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | אזורית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10022 |  | צפון | כניסה חדשה מגדל העמק | בנוי | 73 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10023 |  | צפון | המשך דרך 75 כניסה לנמל חיפה | בנוי | 75 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10024 |  | צפון | רמפה חדשה מחלפון זרזיר | בנוי | 77 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10025 |  | צפון | דרך 79 - מחלף יפתאל | בנוי | 79 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | אזורית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10026 |  | צפון | מחלפים ושדרוג דרך 79 – המוביל-נצרת | בנוי | 79 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10027 |  | צפון | דרך 85 - מחלף כרמיאל מערב | בנוי | 85 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10028 |  | צפון | כביש 89 כברי-נהריה | בנוי | 89 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10029 |  | דרום | הרחבת כביש 90 ממחלף יוטבתה עד צומת קטורה | בנוי | 90 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | ראשית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10030 |  | מרכז | כביש 200 | בנוי | 200 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10031 |  | דרום | הרחבת כביש 232 | בנוי | 232 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10032 |  | דרום | שדרוג מחלף עידן הנגב | בנוי | 310 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10033 |  | דרום | מחלף גינות סחרוב | בנוי | 333 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10034 |  | דרום | שינוי תוואי כביש 396 ליד הדסה | בנוי | 396 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10035 |  | מרכז | כניסה חדשה מזכרת בתית/רכבת | בנוי | 411 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10036 |  | מרכז | שדרוג מחלף כניסה מרכז עינב | בנוי | 431 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10037 |  | מרכז | הרחבת 444 בין בן שמן וצומת נבלט | בנוי | 444 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10038 |  | מרכז | הרחבת 444 בין צומת המחצבות לצומת גבעת כח | בנוי | 444 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10039 |  | מרכז | כביש 444 - נווה ימין - אייל | בנוי | 444 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10040 |  | מרכז | מחלף ראש העין דרום | בנוי | 444 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | מקומית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10041 |  | מרכז | הרחבת 453 בין צומת נבלט והכניסה הדרומית לשוהם | בנוי | 453 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10042 |  | צפון | שינוי תואי 574 בעקבות הקמת מחלף משמר הגבול | בנוי | 574 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10043 |  | מרכז | דרך 582 | בנוי | 582 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10044 |  | צפון | הרחבת ציר הגישה לאליקים / יקנעם עילית בכביש 672 | בנוי | 672 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10045 |  | צפון | כביש 859 – 70 עד 4 | בנוי | 859 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10046 |  | דרום | כניסה חדשה אופקים | בנוי | 2411 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10047 |  | מרכז | כניסה חדשה גן יבנה | בנוי | 3921 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10048 |  | דרום | הרחבת כביש 3965 | בנוי | 3965 |  |  |  |  | הרחבה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10049 |  | מרכז | כניסה דרומית ליבנה | בנוי | 4102 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10050 |  | צפון | שדרוג כביש 7011 - הגישה לנחשולים | בנוי | 7011 |  |  |  |  | שדרוג | אורכי | אזורית | לא ידוע | 1 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10051 |  | דרום | מחלף מיתר | בנוי | 31/60 |  |  |  |  | הקמה | נקודתי | ראשית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10052 |  | מרכז | בניית כביש 423 והרחבת כביש 4303 | בנוי | 423/4303 |  |  |  |  | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10053 |  | צפון | שדרוג מסעף 9779 - 9778 | בנוי | 9779/9778 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | אזורית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10054 |  | צפון | שדרוג מסעף 9779-9888 | בנוי | 9779/9888 |  |  |  |  | שדרוג | נקודתי | אזורית | - | - | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
10055 |  | צפון | כניסה חדשה מעלות | בנוי | [5 empty] | הקמה | אורכי | אזורית | לא ידוע | 2 | לא ידוע | בוצע | לא ידוע | 2025
Note on C5: מק"ט בקובץ תכנית החומש או מק"ט תאגיד
Note on D5: מחוזות משרד התחבורה
Note on F5: מסגרת תקציבית: חומש: תכנית החומש אסטרטגי: תכנית אסטרטגי אחרי תכנית החומש בנוי: פרויקט שכבר הושלם מאז 2020 מתוקצב: פרויקט חומש מתוקצב במסגרת אחרת שלא במסגרת תכנית החומש תמ"א: פרויקט בתמ"א שלא בתכנית אסטרטגי רעיוני: פרויקט אחר שלא במסגרות לעיל
Note on P5: מצב "אחרי הפרויקט" סה"כ נתיבים, כולל נר"ת

## summary
מספר פרויקטים לפי שנה |  | מספר פרויקטים לפי שנה ומסגרת | [5 empty] | מספר פרויקטים לפי סוג פרויקט, העדפה ושנה | [7 empty] | מספר פרויקטים לפי שנה וסטטוס
|  | פרויקטים | מסגרת |  |  |  |  | פרויקטים | שנת יעד | [6 empty] | פרויקטים | שנת יעד
שנת יעד | פרויקטים | שנת יעד | בנוי | מתוקצב | חומש | אסטרטגי | סה"כ | סוג פרויקט | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2050 | לא ידוע | סה"כ | סטטוס | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2050 | לא ידוע | סה"כ
2020 | 8 | 2020 |  |  | 8 |  | 8 | הקמה | 1 | 35 | 25 | 14 | 54 |  | 129 | בוצע |  | 56 | 1 |  |  |  | 57
2025 | 57 | 2025 | 55 |  | 2 |  | 57 |  | 1 |  | 12 | 2 |  |  | 15 | מוכן לביצוע |  |  | 12 |  |  |  | 12
2030 | 88 | 2030 |  | 1 | 87 |  | 88 | הוספת נתיב מנוהל |  |  | 6 | 1 | 9 |  | 16 | סיים תכנון מפורט |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
2035 | 64 | 2035 |  |  | 64 |  | 64 | ללא נתיב מנוהל |  |  | 7 | 11 | 45 |  | 63 | תכנון מפורט | 1 |  | 24 |  |  |  | 25
2050 | 91 | 2050 |  |  |  | 91 | 91 | (blank) |  | 35 |  |  |  |  | 35 | סיים תכנון סטטוטורי |  |  | 4 | 2 |  |  | 6
לא ידוע | 3 | לא ידוע |  |  | 3 |  | 3 | הרחבה | 6 | 10 | 56 | 43 | 29 | 1 | 145 | תכנון סטטוטרי |  |  | 1 |  |  |  | 1
סה"כ | 311 | סה"כ | 55 | 1 | 164 | 91 | 311 |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 7 | דרושה סטטוטוריקה. טרום ייזום |  |  |  | 1 |  |  | 1
[8 empty] | הוספת נתיב מנוהל | 5 | 1 | 35 | 22 | 22 | 1 | 86 | זכייני |  |  | 3 | 1 |  |  | 4
[8 empty] | ללא נתיב מנוהל | 1 |  | 17 | 18 | 7 |  | 43 | טרום ייזום |  |  | 7 | 24 |  |  | 31
[8 empty] | (blank) |  | 9 |  |  |  |  | 9 | סיים תכנון מוקדם |  |  | 10 | 1 |  |  | 11
[8 empty] | שדרוג | 1 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 29 | תב"ע |  |  |  | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 4 | 2 |  | 1 | 7 | תכנון |  |  | 7 |  |  |  | 7
[8 empty] | הוספת נתיב מנוהל |  |  |  | 1 |  |  | 1 | תכנון מוקדם |  |  | 12 | 6 |  |  | 18
[8 empty] | ללא נתיב מנוהל | 1 |  |  | 1 | 8 |  | 10 | תכנון מוקדם סטטוטורי |  |  | 4 | 18 |  |  | 22
[8 empty] | (blank) |  | 11 |  |  |  |  | 11 | תכנון ראשוני |  |  |  | 9 |  |  | 9
[8 empty] | שינוי |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 6 | ביצוע | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 9
[8 empty] | הקצאת נתיב מנוהל |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 6 | לא ידוע |  |  | 1 |  | 91 | 3 | 95
[8 empty] | לא ידוע |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | סה"כ | 8 | 57 | 88 | 64 | 91 | 3 | 311
[8 empty] | ללא נתיב מנוהל |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[8 empty] | סה"כ | 8 | 57 | 88 | 64 | 91 | 3 | 311
מספר פרויקטים לפי היררכיה ושנה
[8 empty] | פרויקטים | מסגרת
[8 empty] | שנת יעד | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2050 | לא ידוע | סה"כ
[11 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
[8 empty] | אזורית | 5 | 27 | 28 | 27 | 64 |  | 151
[8 empty] | מהירה |  | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 24
[8 empty] | ממוחלפת | 2 |  | 12 |  | 2 |  | 16
[8 empty] | עורק עירוני |  |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | ראשית | 1 | 13 | 27 | 32 | 22 | 1 | 96
[8 empty] | מקומית |  | 14 | 6 |  |  |  | 20
[8 empty] | סה"כ | 8 | 57 | 88 | 64 | 91 | 3 | 311